|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی | ارتقای حیطه آموزش (1)  |
| هدف اختصاصی | **ارتقاء فرآیند شروع به کار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در آزمایشگاههای تخصصی گروه ایمنی** |
| عنوان شاخص | میزان شاخص |
| ابتدای دوره | پایان سال اول | پایان سال دوم |
| 1 | **میزان ارتقاء فرآیند شروع به کار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در آزمایشگاههای تخصصی گروه ایمنی** | صفر  | 50 %  | 100 % |
| **مسئول پایش برنامه: دکتر قزلباش** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | تهیه SOP تمامی دستگاههای گروه توسط کارشناسان | **دکتر فولادسرشت**  | تیر 1401 | آبان 1402 |
| 2 | تهیه جزوه آموزشی در مورد فضاها و دستگاههای آزمایشگاههای گروه | **دکتر فولادسرشت** | مرداد 1401 | آبان 1401 |
| 3 | برگزاری یک جلسه آموزشی برای دانشجویان ورودی هر مقطع جهت آشنایی با چگونگی کار در آزمایشگاههای تخصصی | **دکتر فولادسرشت** | مهر 1401 | آبان 1402 |
| 4 | برگزاری آزمون از موارد آموزش داده شده | **دکتر فولادسرشت** | آبان 1401 | دی ماه 1402 |
| 5 | ارایه گواهی شروع به کار به دانشجویان پذیرفته شده | **دکتر فولادسرشت** | آذر1401 | اسفند1402 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد |
| علت عدم اجرا | اقدام جایگزین |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی | ارتقای حیطه آموزش (2)  |
| هدف اختصاصی | **برگزاری حداقل سه جلسه سمینار مشترک با سایر گروههای آموزشی علوم پایه**  |
| عنوان شاخص | میزان شاخص |
| ابتدای دوره | پایان سال اول | پایان سال دوم |
| 1 | **برگزاری حداقل سه جلسه سمینار مشترک با سایر گروههای آموزشی علوم پایه**  | صفر  | 1 | 3 |
| **مسئول پایش برنامه: دکتر اسماعیل**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | مکاتبه با مدیر گروه مربوطه  | دکتر قزلباش | مرداد1401 | بهمن 1401 |
| 2 | تعیین عناوین سمینار توسط اعضای دو گروه | دکتر قزلباش | شهریور 1401  | اسفند 1401 |
| 3 | هماهنگی با گروه مربوطه و زمانبدی و پیش بینی مکان برگزاری سمینار | دکتر قزلباش | مهر 1401 | خرداد 1402 |
| 4 | اطلاع رسانی از طریق سایت هر دو گروه یک هفته قبل از هر سمینار | دکتر قزلباش | مهر1401 | خرداد 1402 |
| 5 | برگزاری جلسات سمینار با عنوان های ارائه شده | دکتر قزلباش | مهر1401 | خرداد 1402 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد |
| علت عدم اجرا | اقدام جایگزین |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی | ارتقای حیطه آموزش (3)  |
| هدف اختصاصی | **مشارکت گرفتن از انتقال خون استان در جهت آموزش عملی دانشجویان ارشد ایمنی شناسی** |
| عنوان شاخص | میزان شاخص |
| ابتدای دوره | پایان سال اول | پایان سال دوم |
| 1 | **برگزاری 4 جلسه 4 ساعته عملی در انتقال خون اصفهان برای دانشجویان ارشد ایمونولوژی در هر سال (در کل 8 جلسه)** | صفر  | 50 %  | 100 % |
| **مسئول پایش برنامه: دکتر اسماعیل** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | نامه نگاری از طرف گروه ایمنی شناسی به رییس دانشکده و معاونت آموزشی | دکتر قزلباش | آبان 1401 | آبان 1402 |
| 2 | نامه نگاری و معرفی دانشجویان از طریق معاونت آموزشی به انتقال خون | دکتر قزلباش | آبان 1401 | آبان 1401 |
| 3 | تعیین مباحث جهت آموزش عملی در انتقال خون  | دکتر قزلباش | آبان 1401 | آبان 1402 |
| 4 | مراجعه دانشجویان به انتقال خون و شرکت در کلاس های مرد نظر | دکتر قزلباش | آذر 1401 | آذر ماه 1402 |
| 5 | انجام نظر سنجی و ارزیابی دانشجویان | دکتر قزلباش | دی 1401 | دی 1402 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد |
| علت عدم اجرا | اقدام جایگزین |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی | ارتقای حیطه آموزش (4)  |
| هدف اختصاصی | **تدوین بانک اسلاید صوتی در عناوین درسی ایمونولوژی**  |
| عنوان شاخص | میزان شاخص |
| ابتدای دوره | پایان سال اول | پایان سال دوم |
| 1 | **تهیه و تدوین پاورپوینت صوتی با کیفیت از عناوین درس ایمونولوژی جهت بارگذاری در سایت گروه** | صفر  | 50 %  | 100 % |
| **مسئول پایش برنامه: دکتر قزلباش** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | تهیه و بارگذاری 3 پاورپوینت | **دکتر فولادسرشت**  | تیر 1401 | آبان 1402 |
| 2 | تهیه و بارگذاری 3 پاورپوینت | **دکتر فولادسرشت** | مرداد 1401 | آبان 1401 |
| 3 | تهیه و بارگذاری 3 پاورپوینت | **دکتر فولادسرشت** | مهر 1401 | آبان 1402 |
| 4 | تهیه و بارگذاری 3 پاورپوینت | **دکتر فولادسرشت** | آبان 1401 | دی ماه 1402 |
| 5 | تهیه و بارگذاری 3 پاورپوینت | **دکتر فولادسرشت** | آذر1401 | اسفند1402 |

|  |
| --- |
| درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد |
| علت عدم اجرا | اقدام جایگزین |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی | ارتقای حیطه آموزش (5)  |
| هدف اختصاصی | برگزاری ژورنال کلاب های مشترک بین گروه های بالینی و پایه (3 مورد) |
| عنوان شاخص | میزان شاخص |
| ابتدای دوره | پایان سال اول | پایان سال دوم |
| 1 | برگزاری ۳ ژورنال کلاب آموزشی مشترک بین گروه های بالینی و پایه | صفر | 1 | 3 |
| **مسئول پایش برنامه: دکتر اسکندری** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | برگزاری جلسه با گروه های هدف بالینی | دکتر اسمعیل | **مهر 1401** | تیر 1402 |
| 2 | تعیین موضوعات مرتبط | دکتر اسمعیل | **آبان 1401** | تیر 1402 |
| 3 | تعیین فرد ارائه دهنده از اعضای هیات علمی پایه و بالینی | دکتر اسمعیل | **آبان 1401** | تیر 1402 |
| 4 | تعیین تاریخ ارائه و اطلاع رسانی از طریق سایت گروه  | دکتر اسمعیل | **آبان 1401** | شهریور 1402 |
| 5 | برگزاری جلسه | دکتر اسمعیل | **دی 1401** | مهر 1402 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد |
| علت عدم اجرا | اقدام جایگزین |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی | ارتقای حیطه مدیریت (6)  |
| هدف اختصاصی | **برگزاری مسابقه ایده های برتر و خلاقانه آموزشی و پژوهشی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی** |
| عنوان شاخص | میزان شاخص |
| ابتدای دوره | پایان سال اول | پایان سال دوم |
| 1 | **میزان پیشرفت برگزاری مسابقه ایده های برتر و خلاقانه آموزشی و پژوهشی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی** | صفر | 40 % | 100 % |
| **مسئول پایش برنامه:** دکتر بمانی |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | اطلاع رسانی از طریق گروه ایمونولوژی به کلیه دانشجویان | دکتر اسکندری | مهر1401 | آذر 1401 |
| 2 | برگزاری مسابقه ترجیحا در روز دانشجو  | دکتر اسکندری | آذر 1401 | آذر 1401 |
| 3 | برگزاری شورای گروه و بررسی ایده ها و نظرات توسط اساتید و انتخاب ایده های برتر | دکتر اسکندری | تیر 1401 | آذر 1401 |
| 4 | برگزاری جلسه تقدیر از ایده های برتر و مکاتبه با دانشکده جهت تشویق دانشجویان | دکتر اسکندری | دی 1401 | دی 1401 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد |
| علت عدم اجرا | اقدام جایگزین |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی | ارتقای حیطه مدیریت (7)  |
| هدف اختصاصی | **برگزاری کارگاههای آموزشی از تکنیکهای پر کاربرد ایمونولوژی (دو مورد)** |
| عنوان شاخص | میزان شاخص |
| ابتدای دوره | پایان سال اول | پایان سال دوم |
| 1 | **برگزاری کارگاههای آموزشی از تکنیکهای پر کاربرد ایمونولوژی (دو مورد)** | صفر | 1 | 2 |
| **مسئول پایش برنامه:** دکتر حامد فولاد سرشت |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | برگزاری شورای گروه و انتخاب اساتید علاقمند و عناوین کارگاهها | دکتر پیمان بمانی | شهریور 1401 | شهریور 1402 |
| 2 | مکاتبه با دانشکده جهت رزرو سالن | دکتر پیمان بمانی | مهر 1401 | مهر 1402 |
| 3 | برگزاری جلسه با کارشناسان گروه جهت آماده سازی وسایل و امکانات | دکتر پیمان بمانی | مهر 1401 | مهر 1402 |
| 4 | اطلاع رسانی به کلیه گروههای آموزشی دانشگاه | دکتر پیمان بمانی | آذر 1401 | آذر 1402 |
| 5 | برگزاری کارگاه و انجام نظر سنجی | دکتر پیمان بمانی | آذر 1401 | آذر 1402 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد |
| علت عدم اجرا | اقدام جایگزین |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی | ارتقای حیطه مدیریت (8)  |
| هدف اختصاصی | **برگزاری تور یک روزه بازدید از آزمایشگاههای جامع و مرکزی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت اطلاع از امکانات و زیر ساختهای موجود در دانشگاه در حوزه تحقیقات (دو مورد)** |
| عنوان شاخص | میزان شاخص |
| ابتدای دوره | پایان سال اول | پایان سال دوم |
| 1 | **برگزاری تور یک روزه بازدید از آزمایشگاههای جامع و مرکزی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت اطلاع از امکانات و زیر ساختهای موجود در دانشگاه در حوزه تحقیقات (دو مورد)** | صفر | 1 | 2 |
| **مسئول پایش برنامه:** دکتر فولادسرشت |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | مکاتبه با روسای آزمایشگاههای جامع و مرکزی جهت تعیین تاریخ بازدید | دکتر پیمان بمانی | مهر 1401 | مهر 1402 |
| 2 | اطلاع رسانی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق گروه  | دکتر پیمان بمانی | مهر 1401 | مهر 1402 |
| 3 | برگزاری تور  | دکتر پیمان بمانی | آبان 1401 | آبان 1402 |
| 4 | نظر سنجی از دانشجویان | دکتر پیمان بمانی | آبان 1401 | آبان 1402 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد |
| علت عدم اجرا | اقدام جایگزین |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی | **ارتقای حیطه پژوهش (9)**  |
| هدف اختصاصی | **برگزاری کارگاه آموزشی توسط دانشجویان دکتری از روشهای جدید و به روزی که در پایان نامه خود داشته اند پیش از دفاع پایان نامه (چهار مورد)** |
| عنوان شاخص | میزان شاخص |
| ابتدای دوره | پایان سال اول | پایان سال دوم |
| 1 | اطل برگزاری کارگاه آموزشی توسط دانشجویان دکتری از روشهای جدید و به روزی که در پایان نامه خود داشته اند پیش از دفاع پایان نامه (چهار مورد) | صفر | 2 | 4 |
| **مسئول پایش برنامه:** دکتر عباس رضایی |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | اطلاع رسانی به کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید | دکتر مرضیه رضایی | مهر 1401 | دی 1402 |
| 2 | تعیین تاریخ برگزاری  | دکتر مرضیه رضایی | مهر 1401 | مهر 1402 |
| 3 | الزام حضور کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه و تکمیل فرم حضور و غیاب | دکتر مرضیه رضایی | مهر 1401 | مهر 1402 |
| 4 | ارایه مجوز دفاع پایان نامه به دانشجوی برگزار کننده کارگاه | دکتر مرضیه رضایی | آبان 1401 | بهمن 1402 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد |
| علت عدم اجرا | اقدام جایگزین |
|  |  |

**\*\*\* جلسات مربوط به کارگاه آموزشی توسط دانشجویان دکتری از روشهای جدید و به روزی که در پایان نامه خود داشته اند (هدف 9) و گزارش سه ماهه از روند انجام پایان نامه جهت دانشجویان تحصیلات تکمیل (هدف 10) بصورت جلسات مشترک برگزار شده اند و مستندات اهداف 9 و 10 مشترک می باشد.**

|  |  |
| --- | --- |
| هدف کلی | ارتقای حیطه پژوهش (10)  |
| هدف اختصاصی | **برگزاری جلسات گزارش سه ماهه از روند انجام پایان نامه جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی (8 مورد)**  |
| عنوان شاخص | میزان شاخص |
| ابتدای دوره | پایان سال اول | پایان سال دوم |
| 1 | **روند پیشرفت برگزاری جلسات گزارش سه ماهه از روند انجام پایان نامه جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی (8 مورد)**  | صفر | 3 | 8 |
| **مسئول پایش برنامه:** دکتر عندلیب |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فعالیت | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | اطلاع رسانی به کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید | دکتر مرضیه رضایی | تیر 1401 | اسفند 1402 |
| 2 | تعیین تاریخ برگزاری جلسات | دکتر مرضیه رضایی | تیر 1401 | اسفند 1402 |
| 3 | الزام حضور کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه و تکمیل فرم حضور و غیاب | دکتر مرضیه رضایی | تیر 1401 | اسفند 1402 |
| 4 | جمع آوری نظرات و پیشنهادات ارایه شده جهت بهبود روند انجام پایان نامه | دکتر مرضیه رضایی | تیر 1401 | تیر 1402 |
| 5 | تهیه گزارش سه ماه توسط دانشجو وارایه آن به استاد راهنما | دکتر مرضیه رضایی | تیر 1401 | اسفند 1402 |
|  |  |  |  |  |
| درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد |
| علت عدم اجرا | اقدام جایگزین |
|  |  |

**\*\*\* جلسات مربوط به کارگاه آموزشی توسط دانشجویان دکتری از روشهای جدید و به روزی که در پایان نامه خود داشته اند (هدف 9) و گزارش سه ماهه از روند انجام پایان نامه جهت دانشجویان تحصیلات تکمیل (هدف 10) بصورت جلسات مشترک برگزار شده اند و مستندات اهداف 9 و 10 مشترک می باشد.**